內部提案書

蛋白飲的 100 種喝法

20 週社群內容企劃

把豌豆蛋白飲從健身補給品，改寫成手搖飲的日常替代選項

| 提案品牌 | AGUGU |
| --- | --- |
| 提案日期 | 2026 年 8 月 1 日 |
| 企劃期間 | 20 週（建議 9 月第一週開跑） |
| 文件版本 | v1.0 |

# 目錄

（在 Word 中按 Ctrl+A 後按 F9 可更新頁碼）

# 1　提案摘要

AGUGU 現有 8 個隨手包口味，一杯 55 元，價格帶正好落在手搖飲的中杯區間。本案提議用 100 支短影片，在 20 週內把「豌豆蛋白飲」的認知從健身補給品，改寫成手搖飲的日常替代選項。

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 核心主張 | 手搖飲想喝的那個位置，換這杯 |
| 產出規模 | 100 支短影片（15–18 秒，9:16）＋ 20 支週合集（30 秒，4:5） |
| 執行方式 | 品牌自製 70 支，後段開放 UGC 徵集補完 30 支 |
| 期間 | 前製 4 週 ＋ 發布 20 週 |
| 主標籤 | #AGUGU100種喝法 ／ 投稿標籤 #我的第101種喝法 |
| 投放平台 | IG Reels（單支 9:16）、Facebook（週合集 4:5） |
| 預估物料成本 | 約 NT$50,600（不含人力、場地、器材與廣告投放） |
| 最大風險 | 多個主打口味目前缺貨，不補貨會讓近半內容導向買不到的商品 |

## 為什麼是 100 種，而不是一支好廣告

既有的 30 秒可可廣告已經驗證過「下午三點，又想點手搖了」這個切角。但單支廣告只能講一種喝法，而本案要解的是三個單支廣告解不掉的問題：

| 現況問題 | 100 種喝法怎麼解 |
| --- | --- |
| 消費者買了一盒 12 包，喝到第 4 包就膩，不回購 | 每支影片就是一個「今天喝什麼」的答案 |
| 8 個口味的差異講不清楚，新客不知道從哪個入手 | 用喝法反推口味：想喝奶茶 → 奶霧紅茶 |
| 蛋白飲被歸類成「健身的人才喝的東西」 | 內容全部發生在辦公室、超商、廚房，不是健身房 |

# 2　企劃內容

## 2.1　執行主體與節奏

品牌自製 70 支，後段開放 UGC 補完 30 支，共 20 週。

| 期間 | 工作內容 |
| --- | --- |
| W-4 ～ W-1 | 前製：批次拍攝 70 支（6 個拍攝日） |
| W1 ～ W14 | 品牌發布 #001–#070，每週一至週五各 1 支 |
| W12 ～ W16 | UGC 徵集期（與發布期重疊，趁聲量最高時開跑） |
| W15 ～ W20 | 發布 #071–#100，全部來自消費者投稿 |

每週五加發一支「本週合集」（該週 5 支各取 5–6 秒剪成 30 秒），共 20 支。這是二次利用，不是新拍，剪輯成本極低但補足了「一次看多種」的需求。

## 2.2　UGC 機制：編號本身就是獎品

徵集期的訴求不是「投稿抽獎」，而是「你的喝法會變成 #087」。100 個編號留 30 個空著，投稿被選中的人，作品掛上永久編號並由官方帳號發布、標註創作者。這比抽獎更能驅動有創意的投稿，成本也低。

- 主標籤 #AGUGU100種喝法

- 投稿標籤 #我的第101種喝法（徵集期後仍可持續使用，讓企劃有長尾）

- 選中者獎勵：該口味 1 盒 ＋ 搖搖杯 ＋ 官方帳號發布並標註

冷啟動風險：UGC 徵集不能提早到聲量建立之前。前 70 支必須先跑完大半，讓「編號」這件事被認得，投稿才會來。若 W12 時主標籤的自然使用量低於 50 則，建議把徵集延後 2 週，並改用邀請制（先私訊 20 位既有回購客）暖場。

## 2.3　內容架構：10 系列 × 10 種

系列化不是為了整齊，是為了讓觀眾在第 30 支的時候還知道自己在看什麼。完整 100 種配方見附錄 A。

| 系列 | 主題 | 編號 | 主要導購 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 手搖店平替 | #001–#010 | 新客首購組 |
| S2 | 只加水的搖法變化 | #011–#020 | 不導購（養流量） |
| S3 | 植物奶與豆漿 | #021–#030 | 3 盒組 |
| S4 | 咖啡與茶 | #031–#040 | 拿鐵／奶霧紅茶 |
| S5 | 水果 | #041–#050 | 不導購（養流量） |
| S6 | 超商一分鐘 | #051–#060 | 新客首購組 |
| S7 | 早餐碗與麥片 | #061–#070 | 綜合穀物／500g 袋裝 |
| S8 | 甜點與冰品 | #071–#080 | 3–4 盒組 |
| S9 | 熱飲與冬天 | #081–#090 | 500g 袋裝 |
| S10 | 晚安・零咖啡因 | #091–#100 | 零咖啡因組 |

S1 排第一是刻意的——它直接對標珍奶、鮮奶茶、抹茶拿鐵，是整個企劃的論點。後面 9 個系列都是這個論點的展開。

# 3　目標與 CTA 配置

本案同時要拉新客、拉客單與回購、拉聲量。這三件事的 CTA 不一樣，因此按系列輪替，不要每支都喊同一個連結。

| 目標 | 對應系列 | CTA 訴求 | 導購商品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉新客首購 | S1、S6 | 第一次喝，從這杯開始 | 新手入門組 NT$899（12 入＋搖搖杯）／入門全配組 NT$799 |
| 提高客單與回購 | S3、S7、S8、S9 | 一天喝好幾種／常備 | 3 盒組 NT$1,760–1,782、4 盒組 NT$2,299、500g 袋裝 NT$439 |
| 聲量與品牌記憶 | S2、S5 | 不放購買連結，只放標籤 | — |
| 情境定位 | S4、S10 | 單一口味頁 | 拿鐵／零咖啡因組 NT$1,760 |

S2 與 S5 完全不導購是刻意的。100 支影片支支導購會被演算法判定為純商業內容，觸及會掉；留兩個系列做純內容，養自然流量。

# 4　成效衡量

前 4 週為基準期，不設達標門檻，只收數據。第 5 週起以前 4 週的中位數為基準。

| 指標 | 怎麼看 |
| --- | --- |
| 單支平均觀看完成率 | 15 秒影片，目標 > 60%。低於 40% 表示前 2 秒的鉤子失敗，不是內容問題 |
| 系列間表現差異 | 每 10 支一個系列，比較系列平均。表現最差的系列在 UGC 階段不要重複 |
| 主標籤自然使用則數 | UGC 徵集是否如期開跑的判斷依據（門檻 50 則） |
| 導購 vs 非導購系列的觸及差 | 驗證「留兩個系列養流量」這個假設是否成立 |
| 新客首購轉換 | 只看 S1、S6 檔期的新客數 |
| 回購率與客單價 | 看 3 盒以上組合的訂單佔比變化 |

不要用單支爆紅當成功指標。本案的價值在於 100 支的累積與「收集感」，單支數據會被演算法隨機性主導。

# 5　執行計畫

## 5.1　核心原則：模板化，不是創作化

100 支影片不是拍 100 次，是拍 6 次。單支的質感由模板保證，不由個別發揮保證。100 支如果每支都重新想分鏡、重新打燈、重新錄旁白，一定拍不完——這是這類企劃最常見的死法。

| 項目 | 決定 | 為什麼 |
| --- | --- | --- |
| 機位 | 俯拍＋45 度側拍，兩機固定不動 | 不用重打燈，換配方只換桌上的東西 |
| 聲音 | 不錄旁白，只用現場環境音＋字卡 | 省掉 100 次配音、對稿、混音；環境音本身就是這類內容的賣點 |
| 道具 | 全系列統一同一個搖搖杯 | 100 支同一個杯子＝品牌識別 |

搖搖杯建議用經典黑色搖搖杯（提環），SKU P0016S，庫存 150 足夠。白色與紫色目前掛 0，不要選。

## 5.2　影片模板（15–18 秒，9:16）

| 時間 | 內容 | 機位 |
| --- | --- | --- |
| 0.0–2.0 | 成品先出——完成的那杯，喝一口 | 45 度 |
| 2.0–4.0 | 編號卡進場：#037 / 100 ＋ 喝法名稱 | 俯拍 |
| 4.0–11.0 | 製作過程：撕包 → 倒入 → 加液體 → 搖 | 俯拍為主，中間切一顆 45 度 |
| 11.0–14.0 | 倒出／成品特寫（該支的影片鉤子在這裡） | 45 度 |
| 14.0–17.0 | CTA 字卡 ＋ 法定警語小字 | 定格 |

前 2 秒放成品不放過程，這是完成率的關鍵。觀眾要先看到「這杯長什麼樣」才願意留下來看怎麼做。

畫面右上角固定顯示 #037 / 100，全系列同一位置、同一字級。這是整個企劃「收集感」的視覺載體，也是 UGC 階段那個鉤子的基礎，位置不要換。

字卡與警語的安全區沿用既有剪輯規格：上緣 220px、下緣 420px、左右各 60px，字幕基線壓在 y ≈ 1250–1400，警語小字常駐至少 3 秒。

## 5.3　批次拍攝：6 個拍攝日

70 支品牌自製，一天 12 支，6 天拍完（含補拍緩衝）。按「共用材料」分組拍，不按系列順序拍。

| 拍攝日 | 拍什麼 | 為什麼分在一起 |
| --- | --- | --- |
| D1 | S2 全系列（10 支）＋ 對照組 | 只要水和冰塊，最單純，先拍完熟悉模板 |
| D2 | S3（10 支）＋ S1 豆漿類 | 豆漿、燕麥奶、杏仁奶、椰漿一次備齊 |
| D3 | S4（10 支）＋ S1 咖啡茶類 | 咖啡機與茶一次架好 |
| D4 | S5（10 支）＋ 冷凍品 | 果汁機日，水果一次採買，最怕分兩天壞掉 |
| D5 | S7（10 支）＋ S8 需冷藏定型者 | 定型品前一晚先做好，當天只拍成品 |
| D6 | S9（10 支）＋ S6 外景 | 熱飲一次架好熱水；S6 移到超商拍 |

S8 剩餘與 S10 排在 D5、D6 的餘量，或安排 D7 補拍日。每支拍完立刻對照配方清單打勾，不要靠記憶。

## 5.4　後製

沿用既有的剪輯 pipeline（安全區、繁體中文字幕渲染、重音字、片尾警語、音訊正規化都已驗證過）。100 支不能一支一支手寫剪輯決策表，因此配方清單會產生結構化資料檔，供批次產生器讀取。

批次產生器尚未開發——那需要先知道實際素材的檔案結構與剪點習慣，等 D1 拍完、有真實素材可以試跑再開發，比現在憑空設計準確。在那之前，D1 的 10 支手動剪，同時當作模板驗證。

# 6　資源需求

## 6.1　物料成本估算

| 項目 | 數量 | 小計 (NT$) | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拍攝用蛋白飲 | 約 110 包 | 6,050 | 100 支＋補拍損耗，以 12 入組每包 55 元計 |
| 統一搖搖杯 | 2 個 | 798 | P0016S，含備品 |
| 生鮮與副材料 | 6 個拍攝日 | 12,000 | 豆漿、植物奶、咖啡、水果、甜點材料，每日約 2,000 |
| UGC 獎品 | 30 份 | 31,770 | 每份 1 盒 660 ＋ 搖搖杯 399 |
| 合計 |  | 50,618 |  |

以官網售價估算。自有商品應以成本價入帳，實際金額會低於此數。本表不含人力、場地、器材租借與廣告投放預算。

拍攝備料建議優先使用 500g 袋裝（NT$439，每包成本約 31 元，低於隨手包的 55 元），但目前僅拿鐵與黑芝麻兩款有袋裝，其餘口味仍需用隨手包。

## 6.2　人力與時程

- 前製 4 週：6 個拍攝日（含採買、備料、定型品前置）

- 發布 20 週：每週 5 支排程發布 ＋ 1 支合集剪輯

- UGC 期 6 週：投稿審核（法規責任在品牌，需指派負責人逐則審）

# 7　風險與待決事項

## 7.1　庫存：最急，會直接讓企劃打空

以下為 Shopify 即時庫存。這些品項在企劃開跑前必須補到位，否則影片導到的是買不到的東西。

| 品項 | SKU | 現況 | 影響 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黑芝麻牛奶 隨手包 | VG00S1 / VG00S2 | 1 入 0、12 入 3 | S10 晚安系列有 4 支用它，整個系列開天窗 |
| 拿鐵 隨手包 12 入 | VG00L2 | 0 | S4 咖啡系列主力口味 |
| 醇黑可可 隨手包 1 入 | VG00C1 | 0 | 12 入尚有 192，導購一律指 12 入即可 |
| 香蕉牛奶 12 入 | VG00B2 | 46 | S5、S10 都吃這個口味，46 盒撐不過一週檔期 |
| 隨手包任選 12 入組 | — | 0 | 「自由搭配」是本案最自然的導購終點 |
| 全素豌豆 4 盒任選組 | — | 0 | 客單目標的主力商品 |

庫存充足、可以放心主打的是：綜合穀物（2,258）、香蕉牛奶 1 入（774）、抹茶燕麥（738）、奶霧紅茶（1,376）、開心果可可（467）。

若補貨來不及：把 S10 晚安系列從第 10 位挪到第 5 位以後再拍，並把黑芝麻的 4 支換成綜合穀物與香蕉牛奶。系列順序可調，斷貨的導購不能救。

## 7.2　搖搖杯是本案的隱形主角

100 支影片裡搖搖杯會出現 100 次，但目前白色（0）、紫色（0）、太空灰提環（0）都缺貨，只有白提環（148）、黑提環（150）、綠色（87）有量。拍攝前須先決定主視覺用哪一色並確保它有貨，建議用庫存最深的黑色提環款。

## 7.3　開心果可可不應放進晚安系列

官網把開心果可可歸在「晚安收尾好選擇」，但它含可可，而品牌自己的「零咖啡因組」只收錄香蕉牛奶、黑芝麻牛奶、綜合穀物三款。S10 若要主打「晚上也能喝」，只用這三款，否則等於自己打自己的商品標示。

## 7.4　本案最可能怎麼死

講在前面，比事後檢討有用。

- 拍到第 30 支就斷。最常見的死法。解法是前製期一次拍完 70 支，不要邊拍邊發——發布是排程，不是持續生產。

- 每支都想做得很精緻。100 支不可能支支精品，靠統一模板保底。

- 配方越出越獵奇。為了湊數開始出「泡麵加蛋白粉」這種東西會傷品牌。附錄 A 的 100 種已全部盤過，照著拍，不要臨場加。

- UGC 開太早，沒人投稿，變成公開翻車。見 2.2 的門檻與備案。

- 庫存打空。見 7.1。

# 8　法規遵循

依《食品安全衛生管理法》第 28 條：食品標示、宣傳或廣告不得有不實、誇張、易生誤解或宣稱醫療效能之情事。100 支影片的字卡全部須通過本節檢查。

## 8.1　法定警語（必帶，不可省略）

100 支中有 49 支 需帶法定警語。

| 適用 | 警語全文 |
| --- | --- |
| 含 Q10（19 支） | 本產品含輔酵素 Q10，十五歲以下孩童、懷孕或哺乳期間婦女，及服用抗凝血藥品之病患不宜食用。 |
| 含 GABA（30 支） | 本產品含有 GABA，使用本產品應避免同時飲酒或服用降血壓、鎮靜及癲癇等藥物；孕婦、授乳者、嬰幼兒，須諮詢醫師方可使用。 |

警語文字取自 Shopify 商品頁，逐字照抄，不得改寫或縮短。適用編號見附錄 B。

呈現方式：影片片尾 CTA 畫面小字常駐至少 3 秒且落在安全區內；貼文文案結尾固定帶上，不要藏在留言。每支影片需要哪一則警語已逐支標進結構化資料檔，剪輯時直接讀取，不靠人工判斷。

## 8.2　不可使用的字詞

| 字詞 | 原因 |
| --- | --- |
| 減脂、瘦身、燃脂、體脂下降 | 醫療效能／減肥宣稱 |
| 抗氧化、抗老、延緩老化 | 保健功效宣稱 |
| 增肌、修復肌肉、練後修復 | 生理功能宣稱 |
| 促進代謝、改善體質、排毒 | 醫療效能 |
| 無糖、零糖、低卡、零負擔 | 除非營養標示可證，否則屬不實標示 |
| 助眠、好睡、放鬆神經、舒壓 | 本案新增風險。S10 晚安系列最容易踩 |
| 取代正餐、一餐只要這杯 | 易生誤解，且涉及營養宣稱 |
| 100% 純可可、純抹茶 | 不實。本品為豌豆蛋白飲，可可與抹茶為風味 |
| 幫助消化、順暢 | 保健功效宣稱。輕盈纖果凍的文案不可挪用到蛋白飲 |

商品頁現有的「下午茶的美容補給」與「完美取代高糖手搖飲」兩句都不要沿用到影片：「美容」屬功效性描述，「完美」屬誇大詞。

## 8.3　食安責任

教人做東西吃，就要承擔食安揭露責任。加了新鮮水果、豆漿、優格的配方須標「當日飲用完畢」；需冷藏定型的甜點標「冷藏保存，3 日內食用完畢」；保溫瓶外帶標「2 小時內飲用完畢」；熱沖泡標「水溫勿超過 80°C」；氣泡飲標「請勿密封搖晃」。適用編號已標進結構化資料檔。

## 8.4　UGC 階段的審核

開放投稿之後，用字風險從品牌轉移到消費者，但法律責任仍在品牌——官方帳號轉發等同品牌發布。徵集辦法必須明文寫入：投稿不得出現 8.2 的字詞；投稿即授權 AGUGU 於社群管道使用（含剪輯與加字卡）；品牌保留不選用的權利，且轉發前會重新加上必要警語與食安提醒。

每一則轉發前須逐則過 8.2 的清單。100 支中有 30 支來自外部，這是本案法規風險最高的一段，建議指派專責審核人。

# 9　提請決議事項

以下六項需在前製期開始前確認，其中第 2、3 項會直接影響能否如期開拍。

|  | 決議事項 | 負責 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核准本企劃與 20 週檔期（建議 9 月第一週開跑） | 行銷／決策層 | 開跑前 5 週 |
| 2 | 核准 7.1 缺貨品項的補貨（黑芝麻、拿鐵 12 入、香蕉牛奶、任選組） | 採購／營運 | 開跑前 4 週 |
| 3 | 指定統一搖搖杯色號並確保拍攝期間有貨（建議 P0016S） | 採購／營運 | D1 拍攝前 |
| 4 | 品牌主色與品牌字型檔定案（目前為暫定值，改了 100 支要全部重出） | 設計 | D1 拍攝前 |
| 5 | 核准物料預算約 NT$50,600（不含人力與投放） | 決策層 | 開跑前 4 週 |
| 6 | 指派 UGC 投稿審核負責人（法規責任在品牌） | 行銷／法務 | W10 前 |

配方全表見附錄 A，法定警語適用編號見附錄 B。完整執行文件（拍攝流程、後製規格、法規檢查表）已建置於內部版本庫，配方的唯一來源為該處的清單檔，修改後由腳本重新產生結構化資料。

# 附錄 A　100 種喝法完整清單

共通前提：隨手包 1 包 35g；搖搖杯 700ml、附不鏽鋼攪拌球；液體量以 ml 計，可依濃淡喜好增減。

| 編號 | 名稱 | 口味 | 配方與做法 | 警語 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 手搖店平替 #001–#010 |  |  |  |  |
| #001 | 珍奶的那個位置 | 紅茶 | 1 包 + 冰水 300ml 搖勻，加市售蒟蒻／寒天珍珠 | — |
| #002 | 鮮奶茶平替 | 紅茶 | 1 包 + 無糖豆漿 200ml + 冰水 100ml | — |
| #003 | 抹茶拿鐵平替 | 抹茶 | 1 包 + 燕麥奶 250ml + 冰塊滿杯 | — |
| #004 | 巧克力那杯 | 可可 | 1 包 + 冰水 300ml，用力搖 30 秒到起綿泡 | Q10 |
| #005 | 冰拿鐵平替 | 拿鐵 | 1 包 + 超商冰美式中杯（約 250ml）直接倒進搖搖杯 | — |
| #006 | 濃厚芝麻那款 | 芝麻 | 1 包 + 無糖豆漿 250ml，搖到看得到芝麻粒 | GABA |
| #007 | 芋泥感穀物 | 穀物 | 1 包 + 無糖豆漿 250ml，少水搖成濃稠狀 | — |
| #008 | 香蕉牛奶（果汁攤款） | 香蕉 | 1 包 + 無糖豆漿 200ml + 真香蕉半根，果汁機 | GABA |
| #009 | 開心果拿鐵 | 開心果 | 1 包 + 燕麥奶 200ml + 濃縮咖啡 1 份（約 30ml） | GABA |
| #010 | 麥仔茶感 | 穀物 | 1 包 + 冰水 350ml，冰鎮 10 分鐘後喝 | — |
| S2 只加水的搖法變化 #011–#020 |  |  |  |  |
| #011 | 標準版 | 任一 | 1 包 + 冰水 400ml，搖 15 秒 | — |
| #012 | 濃厚版 | 可可 | 1 包 + 冰水 250ml | Q10 |
| #013 | 爆泡版 | 可可 | 1 包 + 水 300ml，大力搖滿 30 秒 | Q10 |
| #014 | 漸層版 | 抹茶 | 先搖濃的 150ml，再沿杯壁緩緩加冰水 200ml 不攪 | — |
| #015 | 氣泡版 | 紅茶 | 先用水 100ml 化開，**再慢慢倒入**氣泡水 300ml | — |
| #016 | 冰磚版 | 拿鐵 | 前晚泡好倒進製冰盒冷凍，隔天用冰磚兌水 | — |
| #017 | 冷萃版 | 穀物 | 睡前泡好冷藏過夜，隔天早上喝 | — |
| #018 | 搖 10 下 vs 搖 100 下 | 任一 | 同一款分兩杯，一杯搖 10 下一杯搖 100 下 | — |
| #019 | 少水多冰 | 香蕉 | 1 包 + 水 200ml + 冰塊滿杯，搖到接近沙冰 | GABA |
| #020 | 溫水版 | 芝麻 | 1 包 + 45°C 溫水 300ml | GABA |
| S3 植物奶與豆漿 #021–#030 |  |  |  |  |
| #021 | 豆漿穀物 | 穀物 | 1 包 + 無糖豆漿 300ml | — |
| #022 | 豆漿芝麻 | 芝麻 | 1 包 + 無糖豆漿 300ml | GABA |
| #023 | 燕麥奶拿鐵 | 拿鐵 | 1 包 + 燕麥奶 280ml + 冰塊 | — |
| #024 | 雙燕麥 | 抹茶 | 1 包 + 燕麥奶 280ml | — |
| #025 | 杏仁奶開心果 | 開心果 | 1 包 + 無糖杏仁奶 280ml | GABA |
| #026 | 椰香可可 | 可可 | 1 包 + 椰漿 80ml + 水 220ml | Q10 |
| #027 | 豆漿奶茶 | 紅茶 | 1 包 + 無糖豆漿 300ml | — |
| #028 | 米漿穀物 | 穀物 | 1 包 + 米漿 250ml（米漿本身有甜度，水量減半） | — |
| #029 | 豆漿香蕉 | 香蕉 | 1 包 + 無糖豆漿 300ml | GABA |
| #030 | 濃豆漿可可 1:1 | 可可 | 1 包 + 濃豆漿 150ml + 水 150ml | Q10 |
| S4 咖啡與茶 #031–#040 |  |  |  |  |
| #031 | 雙倍咖啡 | 拿鐵 | 1 包 + 冰美式 250ml | — |
| #032 | 摩卡 | 可可 | 1 包 + 冰美式 250ml | Q10 |
| #033 | 堅果摩卡 | 開心果 | 1 包 + 冰美式 250ml | GABA |
| #034 | 穀物濃縮 | 穀物 | 1 包 + 濃縮咖啡 2 份 + 水 250ml | — |
| #035 | 加倍茶感 | 紅茶 | 1 包 + 超商無糖紅茶 300ml | — |
| #036 | 綠茶抹茶 | 抹茶 | 1 包 + 無糖綠茶 300ml | — |
| #037 | 烏龍穀物 | 穀物 | 1 包 + 無糖烏龍茶 300ml | — |
| #038 | 黑上加黑 | 芝麻 | 1 包 + 冷萃咖啡 250ml | GABA |
| #039 | 半抹茶半可可 | 抹茶＋可可 | 各半包 + 水 350ml | Q10 |
| #040 | 咖啡冰磚拿鐵 | 拿鐵 | 1 包 + 水 200ml，加咖啡冰磚 | — |
| S5 水果 #041–#050 |  |  |  |  |
| #041 | 香蕉加倍 | 香蕉 | 1 包 + 豆漿 250ml + 真香蕉 1 根，果汁機 | GABA |
| #042 | 巧克力香蕉 | 可可 | 1 包 + 冷凍香蕉 1 根 + 水 250ml，果汁機 | Q10 |
| #043 | 酪梨穀物 | 穀物 | 1 包 + 酪梨 1/4 顆 + 豆漿 250ml，果汁機 | — |
| #044 | 芒果奶茶 | 紅茶 | 1 包 + 冷凍芒果 100g + 水 250ml，果汁機 | — |
| #045 | 草莓香蕉 | 香蕉 | 1 包 + 冷凍草莓 80g + 豆漿 250ml，果汁機 | GABA |
| #046 | 蘋果穀物 | 穀物 | 1 包 + 蘋果丁 半顆 + 水 280ml，果汁機 | — |
| #047 | 藍莓抹茶 | 抹茶 | 1 包 + 冷凍藍莓 60g + 燕麥奶 250ml，果汁機 | — |
| #048 | 火龍果香蕉 | 香蕉 | 1 包 + 紅肉火龍果 1/2 顆 + 水 250ml，果汁機 | GABA |
| #049 | 花生醬香蕉可可 | 可可 | 1 包 + 香蕉 1 根 + 無糖花生醬 1 匙 + 水 250ml，果汁機 | Q10 |
| #050 | 冷凍葡萄紅茶 | 紅茶 | 1 包 + 冷凍葡萄 80g + 水 280ml，果汁機 | — |
| S6 超商一分鐘 #051–#060 |  |  |  |  |
| #051 | 美式直接倒 | 拿鐵 | 1 包 + 超商冰美式中杯 | — |
| #052 | 豆漿穀物 | 穀物 | 1 包 + 超商無糖豆漿 1 瓶 | — |
| #053 | 燕麥奶抹茶 | 抹茶 | 1 包 + 超商燕麥奶 1 瓶 | — |
| #054 | 氣泡可可 | 可可 | 1 包先用少量水化開，再慢倒超商氣泡水 | Q10 |
| #055 | 無糖茶紅茶 | 紅茶 | 1 包 + 超商無糖紅茶 | — |
| #056 | 門市熱水穀物 | 穀物 | 1 包 + 門市飲水機熱水（先調糊再補水） | — |
| #057 | 香蕉配香蕉 | 香蕉 | 1 包 + 超商豆漿 + 超商香蕉 1 根（邊喝邊吃） | GABA |
| #058 | 冰塊杯開心果 | 開心果 | 1 包 + 超商冰塊杯 + 常溫水 | GABA |
| #059 | 優格穀物碗 | 穀物 | 1 包 + 超商無糖優格 1 杯，拌成碗 | — |
| #060 | 三件式摩卡 | 可可 | 1 包 + 超商冰美式 + 冰塊杯 | Q10 |
| S7 早餐碗與麥片 #061–#070 |  |  |  |  |
| #061 | 隔夜燕麥・穀物 | 穀物 | 燕麥片 40g + 1 包 + 豆漿 200ml，冷藏過夜 | — |
| #062 | 隔夜燕麥・可可 | 可可 | 燕麥片 40g + 1 包 + 豆漿 200ml，冷藏過夜 | Q10 |
| #063 | 優格碗 | 抹茶 | 無糖優格 200g + 1 包拌勻，撒堅果 | — |
| #064 | 奶昔碗 | 香蕉 | 冷凍香蕉 2 根 + 1 包 + 豆漿 80ml，果汁機打稠 | GABA |
| #065 | 蛋白布丁 | 開心果 | 1 包 + 豆漿 250ml + 吉利丁粉 5g，冷藏 3 小時 | GABA |
| #066 | 蛋白粥 | 穀物 | 熱燕麥粥煮好放到不燙手，再拌入 1 包 | — |
| #067 | 芝麻豆花 | 芝麻 | 市售豆花 + 1 包乾粉撒上，拌開 | GABA |
| #068 | 可可抹醬 | 可可 | 1 包 + 水 25ml 調成濃醬，抹吐司 | Q10 |
| #069 | 奇亞籽布丁 | 紅茶 | 奇亞籽 20g + 1 包 + 豆漿 200ml，冷藏過夜 | — |
| #070 | 咖啡牛奶麥片 | 拿鐵 | 乾麥片 1 碗 + 1 包 + 冰水 200ml 直接沖 | — |
| S8 甜點與冰品 #071–#080 |  |  |  |  |
| #071 | 蛋白冰棒 | 香蕉 | 1 包 + 豆漿 250ml，倒模冷凍 4 小時 | GABA |
| #072 | 香蕉冰淇淋 | 可可 | 冷凍香蕉 2 根 + 1 包，食物調理機打到滑順 | Q10 |
| #073 | 可可冰沙 | 可可 | 1 包 + 冰塊 200g + 水 150ml，果汁機 | Q10 |
| #074 | 抹茶淋醬 | 抹茶 | 1 包 + 水 30ml 調成濃醬，淋剉冰或優格 | — |
| #075 | 蛋白奶酪 | 開心果 | 1 包 + 豆漿 250ml + 吉利丁 5g，冷藏 3 小時 | GABA |
| #076 | 免烤提拉米蘇杯 | 拿鐵 | 手指餅乾鋪底，1 包 + 豆漿 150ml 調濃層層堆疊，冷藏 2 小時 | — |
| #077 | 鷹嘴豆水慕斯 | 可可 | 鷹嘴豆水 100ml 打發 + 1 包，輕拌後冷藏 | Q10 |
| #078 | 芝麻淋醬豆花 | 芝麻 | 1 包 + 水 30ml 調濃醬，淋豆花 | GABA |
| #079 | 奶茶凍 | 紅茶 | 1 包 + 水 300ml + 寒天粉 4g，煮溶後冷藏 | — |
| #080 | 免烤能量球 | 可可 | 1 包 + 燕麥片 60g + 花生醬 40g 揉成球，冷藏 1 小時 | Q10 |
| S9 熱飲與冬天 #081–#090 |  |  |  |  |
| #081 | 熱可可 | 可可 | 1 包 + 60°C 水 30ml 調糊 + 熱水 270ml | Q10 |
| #082 | 熱拿鐵 | 拿鐵 | 1 包調糊 + 熱美式 250ml | — |
| #083 | 熱穀物飲 | 穀物 | 1 包調糊 + 熱水 280ml | — |
| #084 | 熱抹茶 | 抹茶 | 1 包調糊 + 70°C 水 280ml | — |
| #085 | 芝麻糊 | 芝麻 | 1 包調糊 + 熱水 180ml（少水） | GABA |
| #086 | 熱奶茶 | 紅茶 | 1 包調糊 + 熱無糖紅茶 280ml | — |
| #087 | 薑味可可 | 可可 | 1 包調糊 + 熱水 270ml + 薑粉少許 | Q10 |
| #088 | 肉桂拿鐵 | 拿鐵 | 1 包調糊 + 熱水 270ml + 肉桂粉少許 | — |
| #089 | 熱香蕉牛奶 | 香蕉 | 1 包調糊 + 溫豆漿 280ml（不要煮滾） | GABA |
| #090 | 保溫瓶帶著走 | 穀物 | 早上泡好裝保溫瓶，**2 小時內喝完** | — |
| S10 晚安・零咖啡因 #091–#100 |  |  |  |  |
| #091 | 溫豆漿香蕉 | 香蕉 | 1 包調糊 + 溫豆漿 280ml | GABA |
| #092 | 濃芝麻 | 芝麻 | 1 包調糊 + 溫水 200ml | GABA |
| #093 | 溫穀物 | 穀物 | 1 包調糊 + 溫水 250ml | — |
| #094 | 香蕉配香蕉（睡前碗） | 香蕉 | 1 包 + 豆漿 150ml 拌稠 + 切片香蕉 | GABA |
| #095 | 燕麥奶芝麻 | 芝麻 | 1 包 + 溫燕麥奶 280ml | GABA |
| #096 | 花生醬穀物 | 穀物 | 1 包調糊 + 溫水 250ml + 無糖花生醬 1 小匙 | — |
| #097 | 香蕉冰磚常溫水 | 香蕉 | 前晚做的香蕉冰磚 + 常溫水 250ml | GABA |
| #098 | 椰奶芝麻 | 芝麻 | 1 包 + 椰漿 60ml + 溫水 220ml | GABA |
| #099 | 溫米漿穀物 | 穀物 | 1 包調糊 + 溫米漿 250ml | — |
| #100 | 香蕉＋芝麻各半包 | 香蕉＋芝麻 | 各半包 + 溫豆漿 300ml | GABA |

## 拍之前先知道的 5 個雷

以下 5 個組合會失敗，不要拍成正式配方。但很適合單獨做一支「我幫你試過了」的影片——這種內容的完成率通常比正常配方高。

| 組合 | 為什麼會失敗 |
| --- | --- |
| 鳳梨、奇異果、木瓜打進去 | 這三種水果含蛋白酶，會分解蛋白質，放幾分鐘就變苦、變水，口感全毀 |
| 檸檬汁、百香果等強酸 | 酸會讓蛋白質凝絮，喝起來一顆一顆的沙感 |
| 氣泡水密封搖 | 二氧化碳加上蛋白質的起泡性，開蓋直接噴出來。氣泡一律慢慢倒，不搖 |
| 80°C 以上的水直接沖粉 | 瞬間結塊，攪拌球也救不回來。一律先少量水調糊 |
| 搖搖杯裝熱飲鎖緊 | 密閉容器裝熱液體，內壓升高會噴。熱飲用馬克杯，或杯蓋不要完全鎖死 |

# 附錄 B　口味對照與警語適用編號

## B.1　口味對照表

| 簡稱 | 商品全名（隨手包） | SKU（1 入／12 入） | 蛋白質 | 警語 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 紅茶 | 植感奶霧紅茶 | VG00T1 / VG00T2 | 24.1 g | — |
| 抹茶 | 靜岡抹茶燕麥風味 | VG00M1 / VG00M2 | 23 g | GABA |
| 可可 | 植感醇黑可可 | VG00C1 / VG00C2 | 24 g | Q10 |
| 拿鐵 | 拿鐵風味 | VG00L1 / VG00L2 | 24 g | — |
| 芝麻 | 黑芝麻牛奶風味 | VG00S1 / VG00S2 | 22 g | GABA |
| 穀物 | 綜合穀物 | VG00G1 / VG00G2 | 24.6 g | — |
| 香蕉 | 香蕉牛奶風味 | VG00B1 / VG00B2 | 26.2 g | GABA |
| 開心果 | 開心果可可 | VG00P1 / VG00P2 | 24 g | GABA |

蛋白質克數取自 Shopify 商品頁。字卡標示須與該支實際使用的口味一致。

## B.2　需帶 Q10 警語的編號

#004　#012　#013　#026　#030　#032　#039　#042　#049　#054　#060　#062　#068　#072　#073　#077　#080　#081　#087

本產品含輔酵素 Q10，十五歲以下孩童、懷孕或哺乳期間婦女，及服用抗凝血藥品之病患不宜食用。

## B.3　需帶 GABA 警語的編號

#006　#008　#009　#019　#020　#022　#025　#029　#033　#038　#041　#045　#048　#057　#058　#064　#065　#067　#071　#075　#078　#085　#089　#091　#092　#094　#095　#097　#098　#100

本產品含有 GABA，使用本產品應避免同時飲酒或服用降血壓、鎮靜及癲癇等藥物；孕婦、授乳者、嬰幼兒，須諮詢醫師方可使用。

混口味的配方按實際用到的口味判斷：#039（抹茶＋可可）只需 Q10；#100（香蕉＋芝麻）兩款都含 GABA，帶一次即可。#011 與 #018 標示為「任一口味」，拍攝時實際選了哪一款，就跟著那款的警語走。